## メイン入力
担当者 | 工程 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3 | 合計
山田太郎 | 要件定義 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山田太郎 | 設計 | 0 | 40 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
佐藤花子 | 設計 | 60 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
佐藤花子 | 開発 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鈴木一郎 | 開発 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鈴木一郎 | テスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
田中美咲 | テスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 60 | 0 | 0

## マスタ_工程
工程ID | 工程名 | 色 | 表示順
REQ | 要件定義 | #FF6B6B | 1
DES | 設計 | #4ECDC4 | 2
DEV | 開発 | #45B7D1 | 3
TST | テスト | #96CEB4 | 4
REL | リリース | #FFEAA7 | 5

## マスタ_担当者
担当者ID | 氏名 | 所属 | 役割 | 表示順
YAMADA_T | 山田太郎 | 開発部 | SE | 1
SATO_H | 佐藤花子 | 開発部 | PG | 2
SUZUKI_K | 鈴木一郎 | 開発部 | PG | 3
TANAKA_M | 田中美咲 | 開発部 | PG | 4

## マスタ_祝日
日付 | 祝日名 | 種別
2024-01-01 | 元日 | 国民の祝日
2024-01-08 | 成人の日 | 国民の祝日
2024-02-11 | 建国記念の日 | 国民の祝日
2024-02-23 | 天皇誕生日 | 国民の祝日
2024-03-20 | 春分の日 | 国民の祝日
2024-04-29 | 昭和の日 | 国民の祝日
2024-05-03 | 憲法記念日 | 国民の祝日
2024-05-04 | みどりの日 | 国民の祝日
2024-05-05 | こどもの日 | 国民の祝日
2024-07-15 | 海の日 | 国民の祝日
2024-08-11 | 山の日 | 国民の祝日
2024-09-16 | 敬老の日 | 国民の祝日
2024-09-22 | 秋分の日 | 国民の祝日
2024-10-14 | スポーツの日 | 国民の祝日
2024-11-03 | 文化の日 | 国民の祝日
2024-11-23 | 勤労感謝の日 | 国民の祝日
2025-01-01 | 元日 | 国民の祝日
2025-01-13 | 成人の日 | 国民の祝日
2025-02-11 | 建国記念の日 | 国民の祝日
2025-02-23 | 天皇誕生日 | 国民の祝日
2025-03-20 | 春分の日 | 国民の祝日
2025-04-29 | 昭和の日 | 国民の祝日
2025-05-03 | 憲法記念日 | 国民の祝日
2025-05-04 | みどりの日 | 国民の祝日
2025-05-05 | こどもの日 | 国民の祝日
2025-07-21 | 海の日 | 国民の祝日
2025-08-11 | 山の日 | 国民の祝日
2025-09-15 | 敬老の日 | 国民の祝日
2025-09-23 | 秋分の日 | 国民の祝日
2025-10-13 | スポーツの日 | 国民の祝日
2025-11-03 | 文化の日 | 国民の祝日
2025-11-23 | 勤労感謝の日 | 国民の祝日

## マスタ_設定
設定項目 | 設定値
対象年度 | 2026
年度開始月 | 4
標準稼働時間/日 | 8
過積載警告閾値 | 1.2

## サマリー_担当者別
担当者 | 要件定義 | 設計 | 開発 | テスト | リリース | 合計

## サマリー_工程別
工程 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3 | 合計

## ガントチャート
担当者 | 工程 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3

## ダッシュボード
山積み表ダッシュボード
■ プロジェクト概要
（VBAマクロ実行後に更新されます）